## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-00 | Como desarrollador necesito configurar el ambiente de desarrollo (IDE, repositorio Git, estructura de carpetas, base de datos local) para iniciar el proyecto con una base funcional. | Desarrollador | Ambiente de desarrollo configurado | ÉPICA 0 – Preparación ambiente (5 pts) | 5 | 2 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-01 | Como cliente del taller podré registrarme en la plataforma con mi RUT, nombre, correo electrónico y contraseña para crear mi cuenta y acceder al sistema. | Cliente | Formulario de registro | ÉPICA 1 – Gestión de usuarios (28 pts) | 5 | 1 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como cliente del taller podré iniciar sesión con mi RUT y contraseña para acceder a mi panel de seguimiento vehicular. | Cliente | Vista de login | ÉPICA 1 – Gestión de usuarios (28 pts) | 3 | 1 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como cliente del taller podré recuperar mi contraseña mediante envío de código a mi correo electrónico para restablecer mi acceso. | Cliente | Formulario recuperación de contraseña | ÉPICA 1 – Gestión de usuarios (28 pts) | 5 | 1 | 2 | 1 | Media | Por hacer
HU-04 | Como personal del taller podré iniciar sesión con credenciales de administrador para gestionar las órdenes de trabajo y los clientes. | Mecánico / Admin | Vista de login administrativo | ÉPICA 1 – Gestión de usuarios (28 pts) | 3 | 1 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como sistema, cerraré automáticamente la sesión del usuario tras 5 minutos de inactividad o al presionar el botón "Cerrar sesión" para proteger la información. | Todos | Componente de sesión | ÉPICA 1 – Gestión de usuarios (28 pts) | 2 | 0,5 | 2 | 1 | Media | Por hacer
HU-06 | Como sistema mostraré el nombre del usuario autenticado en la barra de navegación de todas las vistas para confirmar la identidad activa. | Todos | Barra de navegación | ÉPICA 1 – Gestión de usuarios (28 pts) | 2 | 0,5 | 2 | 1 | Baja | Por hacer
HU-07 | Como cliente del taller podré registrar mi vehículo con patente, marca, modelo y año para asociarlo a las órdenes de trabajo. | Cliente | Formulario de registro de vehículo | ÉPICA 1 – Gestión de usuarios (28 pts) | 5 | 1 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-08 | Como mecánico del taller podré crear una orden de trabajo asociando el vehículo del cliente, descripción de la falla y fecha de recepción para iniciar el proceso de reparación. | Mecánico | Formulario creación de OT | ÉPICA 2 – Gestión de órdenes (34 pts) | 8 | 2 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-09 | Como mecánico del taller podré actualizar el estado de la orden de trabajo (Recepción → Diagnóstico → En reparación → Control de calidad → Listo) para reflejar el avance real. | Mecánico | Selector de estado en OT | ÉPICA 2 – Gestión de órdenes (34 pts) | 8 | 2 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-10 | Como mecánico del taller podré agregar comentarios y fotografías a la orden de trabajo para documentar el diagnóstico y la reparación realizada. | Mecánico | Vista de detalle OT con adjuntos | ÉPICA 2 – Gestión de órdenes (34 pts) | 8 | 2 | 2 | 2 | Media | Por hacer
HU-11 | Como mecánico del taller podré listar todas las órdenes de trabajo activas con filtro por estado y patente para gestionar la carga de trabajo del día. | Mecánico | Tabla/listado de OT con filtros | ÉPICA 2 – Gestión de órdenes (34 pts) | 5 | 1 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-12 | Como mecánico del taller podré asignar la orden de trabajo a un mecánico específico para distribuir la carga laboral. | Admin | Selector de asignación en OT | ÉPICA 2 – Gestión de órdenes (34 pts) | 5 | 1 | 2 | 2 | Media | Por hacer
HU-13 | Como cliente del taller podré visualizar una línea de tiempo con el estado actual de la reparación de mi vehículo para saber en qué etapa se encuentra. | Cliente | Vista de seguimiento (timeline) | ÉPICA 3 – Seguimiento y notificaciones (29 pts) | 13 | 3 | 2 | 3 | Alta | Por hacer
HU-14 | Como cliente del taller recibiré una notificación por correo electrónico cada vez que el estado de mi orden de trabajo cambie para estar informado sin llamar al taller. | Cliente | Servicio de envío de correos | ÉPICA 3 – Seguimiento y notificaciones (29 pts) | 8 | 2 | 2 | 3 | Alta | Por hacer
HU-15 | Como cliente del taller podré ver el detalle de mi orden incluyendo mecánico asignado, descripción del trabajo, fecha estimada de entrega y comentarios. | Cliente | Vista detalle OT del cliente | ÉPICA 3 – Seguimiento y notificaciones (29 pts) | 8 | 2 | 2 | 3 | Alta | Por hacer
HU-16 | Como cliente del taller podré consultar el historial completo de reparaciones de mi vehículo ordenado por fecha para tener un registro de mantenimiento. | Cliente | Vista historial por vehículo | ÉPICA 4 – Historial y dashboard (26 pts) | 8 | 2 | 2 | 4 | Alta | Por hacer
HU-17 | Como mecánico del taller podré ver un dashboard con indicadores de órdenes activas por estado, promedio de días de reparación y órdenes entregadas en el mes para tomar decisiones operativas. | Mecánico / Admin | Dashboard con gráficos | ÉPICA 4 – Historial y dashboard (26 pts) | 13 | 3 | 2 | 4 | Media | Por hacer
HU-18 | Como mecánico del taller podré generar un informe PDF de la orden de trabajo terminada para entregarlo al cliente como comprobante de servicio. | Mecánico | Generador de PDF de OT | ÉPICA 4 – Historial y dashboard (26 pts) | 5 | 1 | 2 | 4 | Baja | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.